## Sheet2
隰财预【2021】91号关于追加临汾市生态环境局隰县分局监测大楼房顶拆除修缮资金的通知 | [5 empty] | 项目绩效自评表
[5 empty] | （ | 2021 | 年度）
项目名称 |  | 隰财预【2021】91号关于追加临汾市生态环境局隰县分局监测大楼房顶拆除修缮资金的通知
主管部门 |  | 临汾市生态环境局隰县分局-140001 |  |  |  | 实施单位 |  | 临汾市生态环境局隰县分局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 15 |  | 15 |  | 15 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：中央财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 省级财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 市县(区)财政资金 |  | 15 |  | 15 |  | 15 | -- | 50 | --
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 主要实施内容：拆除原来楼顶彩钢瓦590平米和石棉瓦500平米及钢架结构并处理楼梯防水1000平米，和更换前后落水管, 成效： 解决环境检测业务用房安全。拆除原有站房挪用司法局楼顶。解决自动站房周边不受人为影响监测环境，保障监测数据真实有效。解决业务用房安全稳定运行的基本保障。、自动站周边环境符合监测规范要求。 |  |  |  |  | 一、1、 解决环境检测业务用房安全。2、拆除原有站房挪用司法局楼顶。解决自动站房周边不受人为影响监测环境，保障监测数据真实有效。3、解决业务用房安全稳定运行的基本保障。、4、自动站周边环境符合监测规范要求。 二、主要实施内容：拆除原来楼顶彩钢瓦590平米和石棉瓦500平米及钢架结构并处理楼梯防水1000平米，和更换前后落水管。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 钢架结构及楼梯防水 | =1000平米 |  | 1000平米 |  | 7.5 | 7.5
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 石棉瓦 | =500平米 |  | 500平米 |  | 7.5 | 7.5
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 彩钢面积 | =590平米 |  | 590平米 |  | 7.5 | 7.5
绩效目标 | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | =100% |  | 100% |  | 7.5 | 7.5
绩效目标 | 产出指标 | 时效指标 | 施工及时率 | =100% |  | 100% |  | 7.5 | 7.5
绩效目标 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% |  | 100% |  | 7.5 | 7.5
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 项目申请资金 | =15万元 |  | 15万元 |  | 7.5 | 7.5
绩效目标 | 效益指标 | 社会效益 | 保障安全稳定运行 | 保障 |  | 100% |  | 7.5 | 7.5
绩效目标 | 效益指标 | 社会效益 | 监测业务安全性 | 安全 |  | 100% |  | 7.5 | 7.5
绩效目标 | 效益指标 | 生态效益 | 环境监测保障数据真实有效率 | =100% |  | 100% |  | 7.5 | 7.5
绩效目标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 长效管理制度 | 完善 |  | 100% |  | 7.5 | 7.5
绩效目标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | >=95% |  | 95% |  | 7.5 | 7.5
总分 | [7 empty] | 100 | 100
项目自评结论 | 主要经验做法 |  | 项目实施为期6个月，2021年1月12日-2021年6月5日，进行拆除司法局楼顶彩钢瓦和钢结构，楼顶防水处理。等待环保局楼顶自动站拆除后，再拆除该局楼顶的彩钢瓦和钢结构，进行防水处理，最后吊装落水管，二次局部防水处理。
| 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  | 监测大楼空气质量自动监测站挪点改造，新建标准站房，不符合标准要求。
| 下一步改进措施及 管理建议 |  | 对项目决策的建议： | 确保监测机构经费支出，环境监测业务维持各项环境监测业务正常、稳定运行的基本保障。进一步加强对项目决策的研究，加大实地调查研究，制定资金使用率，合理率更好的项目决策。
|  |  | 对预算安排与执行的建议： | 提高预算管理效率，做好预算执行工作，推进财政收支管理的科学化、精细化。
|  |  | 对资金管理的建议： | 项目资金按照统筹规划合理分配专款专用项目管理，进一步加大环保资金的管理。
|  |  | 项目管理的建议： | 1、夯实基础，提高素质。推进环保制度信息化管理，提高全面生态环境意识。 2、加强管理，广泛宣传，提高政策知晓率和满意度。
|  |  | 其他： | 稳定运行的基本保障