## Sheet2
污染监控平台经费及维护费 | [5 empty] | 项目绩效自评表
[5 empty] | （ | 2021 | 年度）
项目名称 |  | 污染监控平台经费及维护费
主管部门 |  | 临汾市生态环境局隰县分局-140001 |  |  |  | 实施单位 |  | 临汾市生态环境局隰县分局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：中央财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 省级财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 市县(区)财政资金 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | -- | 50 | --
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 在线监控平台重点污染源、大气。实现重点涉企、供暖公司、古城砖场等排污企业联网,及后续的维护。进一步加大重点污染源实时进行监控，严防污染物超标排放，对全县重点污染实施精准监控，以满足日益严峻的环保形势。受益人群满意度增加。 |  |  |  |  | 按实际情况完成该项目。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 污染源在线监控系统联网系统 | 1套 |  | 1套 |  | 11.25 | 11.25
绩效目标 | 产出指标 | 质量指标 | 项目完成合格率 | =100% |  | 100% |  | 11.25 | 11.25
绩效目标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% |  | 100% |  | 11.25 | 11.25
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 项目所需经费 | =2万元 |  | 2万元 |  | 11.25 | 11.25
绩效目标 | 效益指标 | 社会效益 | 整体环境治理 | 改善 |  | 100% |  | 11.25 | 11.25
绩效目标 | 效益指标 | 生态效益 | 对全县重点污染源实施精准监控率 | =100% |  | 100% |  | 11.25 | 11.25
绩效目标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 长效管理制度 | 改善 |  | 100% |  | 11.25 | 11.25
绩效目标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | ＞=95% |  | 100% |  | 11.25 | 11.25
总分 | [7 empty] | 100 | 100
项目自评结论 | 主要经验做法 |  | 监控平台用于对重点污染源实施进行监控，严防污染物超标排放，实现重点企业联网，确保发现问题解决问题。
| 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  | 对污染基础信息管理和在线监控，实际到位资金满足不了该项目开展。
| 下一步改进措施及 管理建议 |  | 对项目决策的建议： | 进一步加强对项目决策的研究，加大实地调查研究，制定资金使用率，合理率更好的项目决策
|  |  | 对预算安排与执行的建议： | 提高预算管理效率，做好预算执行工作，推进财政收支管理的科学化、精细化。
|  |  | 对资金管理的建议： | 进一步规范和加强项目资金的管理，保障资金的到位。
|  |  | 项目管理的建议： | 1、夯实基础，提高素质。 2、加强管理，广泛宣传，提高政策知晓率和满意度。 3、广泛宣传，提高知晓率和满意度。
|  |  | 其他： | 无