## Sheet2
隰财预（2021）81号隰县历史遗留矿山生态修复项目 | [5 empty] | 项目绩效自评表
[5 empty] | （ | 2021 | 年度）
项目名称 |  | 隰财预（2021）81号隰县历史遗留矿山生态修复项目
主管部门 |  | 隰县自然资源局-409001 |  |  |  | 实施单位 |  | 隰县自然资源局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 |  | 74 |  | 74 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：中央财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 省级财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 市县(区)财政资金 |  | 0 |  | 74 |  | 74 | -- | 50 | --
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目完工后恢复旱地 3.7232hm2 ，林地4.4259hm2，灌木林地 3.8363hm2，人工牧草地 8.6261hm2。项目成果验收并提交验收报告。本项目实施后产生的社会效益是巨大的，生态效益是明显的，经济效益也是可行的，达到了社会效益、经济效益与生态效益的统一，可极大改善我县的生态环境。 |  |  |  |  | 恢复耕地面积：3.7232hm2；恢复林地面积：4.4259hm2；恢复灌木林地：3.8363hm2；人工牧草地：8.6261hm2；涉及乡镇：4个；项目验收合格率（%）：100%；招标日期：2021年8月17日；项目开工时间：2021年9月1日；项目完成时间：2021年12月15日；项目预算金额：74万元；保障矿山职工和矿区居民的生命财产安全：保障；增强高陡边坡稳定性：增强；降低地质灾害发生率：100%；改善周边区域大气环境质量：明显改善；长效管理制度：完善；受益群众满意度：95%；预算执行率：100%
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 恢复耕地面积 | 3.7232hm2 |  | 3.7232hm2 |  | 5.7 | 0 | 由于去年雨涝灾情及疫情，导致项目进度进行缓慢。项目至今未完成
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 恢复林地面积 | 4.4259hm2 |  | 4.4259hm2 |  | 5.62 | 3.85 | 由于去年雨涝灾情及疫情，导致项目进度进行缓慢。项目至今未完成
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 恢复灌木林地 | 3.8363hm2 |  | 3.8363hm2 |  | 5.62 | 0 | 由于去年雨涝灾情及疫情，导致项目进度进行缓慢。项目至今未完成
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 人工牧草地 | 8.6261hm2 |  | 8.6261hm2 |  | 5.62 | 1.04 | 由于去年雨涝灾情及疫情，导致项目进度进行缓慢。项目至今未完成
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及乡镇 | 4个 |  | 4个 |  | 5.62 | 5.62
绩效目标 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率（%） | 100% |  | 100% |  | 5.62 | 0 | 由于去年雨涝灾情及疫情，导致项目进度进行缓慢。项目至今未完成
绩效目标 | 产出指标 | 时效指标 | 招标日期 | 2021年8月17日 |  | 2021年8月17日 |  | 5.62 | 5.62
绩效目标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工时间 | 2021年9月1日 |  | 2021年9月1日 |  | 5.62 | 5.62
绩效目标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年12月15日 |  | 2021年12月15日 |  | 5.62 | 5.62 | 项目完成录入有误
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 项目预算金额 | 74万元 |  | 74万元 |  | 5.62 | 5.62
绩效目标 | 效益指标 | 社会效益 | 保障矿山职工和矿区居民的生命财产安全 | 保障 |  | 100% |  | 5.62 | 2.81 | 项目至今未完成，矿山职工和矿区居民的生命财产安全有待保障。
绩效目标 | 效益指标 | 社会效益 | 降低地质灾害发生率 | 100% |  | 100% |  | 5.62 | 2.81 | 项目至今未完成，矿山职工和矿区居民的生命财产安全有待保障。
绩效目标 | 效益指标 | 生态效益 | 增强高陡边坡稳定性 | 增强 |  | 100% |  | 5.62 | 2.81 | 项目未完成，项目增强高陡边坡稳定性等有待提高
绩效目标 | 效益指标 | 生态效益 | 改善周边区域大气环境质量 | 明显改善 |  | 100% |  | 5.62 | 2.81 | 项目未完工，项目各项指标有待
绩效目标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 长效管理制度 | 完善 |  | 100% |  | 5.62 | 5.62
绩效目标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% |  | 95% |  | 5.62 | 5.62 | 项目未完工，项目各项指标有待提升。
总分 | [7 empty] | 100 | 100
项目自评结论 | 主要经验做法 |  | 加快推进废弃矿山生态修复工作，按照工程设计及要求施工。通过实施项目，恢复林地、耕地、草地，提高土地利用集约程度。规划实施后，土地利用集约程度将大幅提高。拆旧区内废弃地，项目实施后，项目区内建设用地面积减少，有效地提高了土地的利用效率；遇到施工困难积极和当地政府、村委沟通协调解决。
| 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  | 去年遭受雨涝灾情后，又受新冠疫情影响。导致项目进度缓慢，项目至今未完成。项目资金未全额到位，部分地块正在与乡镇积极沟通。
| 下一步改进措施及 管理建议 |  | 对项目决策的建议： | 保障项目资金财力，规定项目资金的使用并严格按照预算执行。保证项目资金到位及时，鼓励村民配合，提高土地利用率，提升农业生产生产条件、土地利用率。
|  |  | 对预算安排与执行的建议： | 提高精细化水平，确保列入预算的项目切实可行。
|  |  | 对资金管理的建议： | 建立健全财务管理制度，确保按项目实施进度拨付项目资金，从源头抓好资金专款专用。
|  |  | 项目管理的建议： | 运用财政绩效管理办法，建立科学的项目效益考评制度体系，不断提高专项项目的管理水平和效率，加强思想认识、提高责任心。
|  |  | 其他： | 建立长效机制，加强项目管理。