## Sheet2
隰县2021年地质灾害防治经费 | [5 empty] | 项目绩效自评表
[5 empty] | （ | 2021 | 年度）
项目名称 |  | 隰县2021年地质灾害防治经费
主管部门 |  | 隰县自然资源局-409001 |  |  |  | 实施单位 |  | 隰县自然资源局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 8 |  | 8 |  | 2.97 | 10 | 37.14 | 3.71
|  | 其中：中央财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 省级财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 市县(区)财政资金 |  | 8 |  | 8 |  | 2.97 | -- | 18.57 | --
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 组织地质灾害急救演练一次，培训人数60人以上。加强地质灾害隐患巡查排查力度，更换损坏的警示牌，及时监测隐患，发布预警信息。地质灾害气象预警，应急支撑，紧急临时避让搬迁。通过2021年1月-12月全年开展地质灾害防治工作，保障人民群众生命财产安全。 |  |  |  |  | 隰县2021年地质灾害防治经费年初预算8万元，由于疫情原因，减少了培训周期，本年度实际拨付2.9712万元，实际拨付率37.14%。培训未聘用外来专家，未产生专家服务费。气象服务费，根据最新规定，无需支付该款项。未能良好完成各项目标值。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 培训人员数量（名） | >=60人 |  | 60人 |  | 10 | 10
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 应急演练 | =1次 |  | 1次 |  | 10 | 10
绩效目标 | 产出指标 | 质量指标 | 质量达标率 | =100% |  | 100% |  | 10 | 10
绩效目标 | 产出指标 | 时效指标 | 任务开始时间 | 2021年1月1日 |  | 2021年1月1日 |  | 6.39 | 6.39
绩效目标 | 产出指标 | 时效指标 | 任务结束时间 | 2021年12月31日 |  | 2021年12月31日 |  | 6.8 | 6.8
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 更换警示牌 监测记录本等 | =4.50万元 |  | 0.98万元 |  | 6.8 | 1.48 | 本年度由于疫情原因，减少了培训周期
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 应急专家服务费 | >=0.50万元 |  | 0万元 |  | 1 | 0 | 本年度培训，未产生专家服务费
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 应急演练、培训与宣传费 | >=2万元 |  | 2万元 |  | 6.8 | 6.8
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 气象服务费 | =1万元 |  | 0万元 |  | 1 | 0 | 根据最新规定，无需支付该款项
绩效目标 | 效益指标 | 社会效益 | 提升居民生命财产安全 | 提升 |  | 90% |  | 10 | 9 | 本年度由于疫情原因，减少了培训周期
绩效目标 | 效益指标 | 生态效益 | 地质灾害发生减少率（%） | =100% |  | 90% |  | 7.59 | 6.83 | 本年度由于疫情原因，减少了培训周期
绩效目标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 长效管理制度建设 | 完善 |  | 100% |  | 6.8 | 6.8
绩效目标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | >=95% |  | 95% |  | 6.82 | 6.82
总分 | [7 empty] | 100 | 84.63
项目自评结论 | 主要经验做法 |  | 通过组织指导协调和监督全县地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查，指导开展全县群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理等工作，满足并承担全县地质灾害应急救援的技术支撑工作。切实保护地质环境，防治地质灾害，保障人民群众生命财产安全。
| 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  | 本年度由于疫情原因，减小了培训规模，未产生专家费用。气象服务费根据新规无需支付。地质灾害巡查排查工作量大，任务繁重，需加大人力物力的投入，减少受危害的地质灾害隐患户。
| 下一步改进措施及 管理建议 |  | 对项目决策的建议： | 一是要高度重度地质灾害防汛演练培训，二是加大地质灾害防治的宣传力度，保障人民群众的生命财产安全
|  |  | 对预算安排与执行的建议： | 严格按照年初预算文件执行，资金科学预算合理，保证资金在执行过程中严格程序落实，确保账户匹配资金使用规范合理，提高财政管理效率。
|  |  | 对资金管理的建议： | 建立健全财务管理制度，确保按项目实施进度拨付项目资金，从源头生抓好资金专款专用。
|  |  | 项目管理的建议： | 明确目标，按时及时安排相关资金的支出工作。
|  |  | 其他： | 无