## Sheet2
隰县2019年度城乡建设用地增减挂钩城南乡等8个乡（镇）项目区拆旧区复垦项目 | [5 empty] | 项目绩效自评表
[5 empty] | （ | 2021 | 年度）
项目名称 |  | 隰县2019年度城乡建设用地增减挂钩城南乡等8个乡（镇）项目区拆旧区复垦项目
主管部门 |  | 隰县自然资源局-409001 |  |  |  | 实施单位 |  | 隰县自然资源局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 883.75 |  | 883.75 |  | 200 | 10 | 22.63 | 2.26
|  | 其中：中央财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 省级财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 市县(区)财政资金 |  | 883.75 |  | 883.75 |  | 200 | -- | 11.315 | --
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目实施完成后拟新增耕地面积34.7013公顷(全部为旱地)，有林地2.6808公顷，人工牧草地13.8862公顷，其他农用地5.9564公顷（其中田坎4.7833公顷，农村道路1.1731公顷）。 |  |  |  |  | 隰县2019年度城乡建设用地增减挂钩城南乡等8个乡（镇）项目区拆旧区复垦项目总投资883.75万元，本年度2021年12月31日前已拨付200万元，实际拨付率22.63%。完工日期为2022年12月01日；验收日期为2022年12月31日；受益群众满意度：95%
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及乡镇 | =7个 |  | 6个 |  | 6 | 5.14 | 部分乡镇老百姓未签订协议，无法开工。正下步考虑设计变更
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 新增耕地面积(林地） | <=2.6808公顷 |  | 1.5324公顷 |  | 6 | 6 | 部分乡镇老百姓未签订协议，无法开工。正下步考虑设计变更
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 新增耕地面积（旱地） | <=34.7013公顷 |  | 24.4535公顷 |  | 6 | 6 | 部分乡镇老百姓未签订协议，无法开工。正下步考虑设计变更
绩效目标 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% |  | 0% |  | 6 | 0 | 项目未完工
绩效目标 | 产出指标 | 时效指标 | 完工日期 | 2022年12月01日 |  | 2022年12月01日 |  | 6 | 6
绩效目标 | 产出指标 | 时效指标 | 开工日期 | 2021年03月01日 |  | 2021年03月01日 |  | 6 | 6
绩效目标 | 产出指标 | 时效指标 | 招标日期 | 2020年09月01日 |  | 2020年09月01日 |  | 6 | 6
绩效目标 | 产出指标 | 时效指标 | 验收日期 | 2022年12月31日 |  | 2022年12月31日 |  | 6 | 6
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 总投资成本 | 883.75万元 |  | 200万元 |  | 6 | 1.36 | 本级财力不足，未能足额拨付。
绩效目标 | 效益指标 | 经济效益 | 项目实施带动经济收入 | ≥50万元 |  | 90% |  | 6 | 5.4 | 项目未完工，产生的经济效益指标不能达到预期
绩效目标 | 效益指标 | 社会效益 | 社会公众满意度（%） | 100% |  | 90% |  | 6 | 5.4 | 项目未完工，产生的社会效益指标不能达到预期
绩效目标 | 效益指标 | 生态效益 | 项目区地质灾害发生率 | <=99% |  | 10% |  | 6 | 6 | 项目未完工，产生的生态效益指标不能达到预期
绩效目标 | 效益指标 | 生态效益 | 项目区水土流失改善情况 | >=99% |  | 80% |  | 6 | 4.85 | 项目未完工，产生的生态效益指标不能达到预期
绩效目标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 长效管理制度 | 完善 |  | 100% |  | 6 | 6
绩效目标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% |  | 95% |  | 6 | 6
总分 | [7 empty] | 100 | 78.41
项目自评结论 | 主要经验做法 |  | 一是有利于农业生产条件的改善，促进农业生产发展。项目实施后，区内零星散布的农村居民点用地和采矿用地将得到整理，有效提高耕地产出效率； 二是有利于提高土地利用集约程度。规划实施后，土地利用集约程度将大幅提高。拆旧区内工业用地为废弃地，农村居民点为闲置用地，进行拆除复垦，项目实施后，项目区内建设用地面积减少，有效地提高了建设用地的利用效率； 三是有利于农村地区的和谐稳定。通过项目实施，可以增加有效耕地面积，缓解人地矛盾；改善农村人居环境，提高农业生产的比较效益，增加农民收入，有利于农村的长治久安和社会稳定。 通过项目实施，对路、村进行综合整治，提高土壤肥力水平，改善农作物生长环境，促进生态系统稳定和土地生产力的提高。
| 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  | 本级财政不足，未能足额拨付。社会效益环境普及率有待提高，生态效益生态环境有待继续加强，群众满意度有待提高。
| 下一步改进措施及 管理建议 |  | 对项目决策的建议： | 加大嘉奖制度，鼓励村民配合，提高土地利用率，提升农业生产生产条件、土地利用率。
|  |  | 对预算安排与执行的建议： | 加强预算执行与管理，确保实现全年财政预算目标
|  |  | 对资金管理的建议： | 完善工程建设资金报账制度，完善资金管理办法与资金使用办法，确保资金的使用安全。
|  |  | 项目管理的建议： | 因资金投入不足，项目进度缓慢。应确保资金充足，保证后期养护到位及时，保障项目工程的顺利开展。
|  |  | 其他： | 加大监管力度，形成有效机制。