## Sheet2
隰县乱占耕地建房问题摸查工作经费 | [5 empty] | 项目绩效自评表
[5 empty] | （ | 2021 | 年度）
项目名称 |  | 隰县乱占耕地建房问题摸查工作经费
主管部门 |  | 隰县自然资源局-409001 |  |  |  | 实施单位 |  | 隰县自然资源局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 20 |  | 52.59 |  | 52.59 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：中央财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 省级财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 市县(区)财政资金 |  | 20 |  | 52.59 |  | 52.59 | -- | 50 | --
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 针对下发图斑进行外业调查，本次共下 发图斑为 1762 个。需对每个图斑进行实地调查，目的是全面查清的土地位置、用途、占用耕地类型等情况，并拍摄实地照片。本次共下发图斑为2742 个，需对部分图斑进行实地测量，预计5000 点，平面坐标系是CGCS2000 坐标系。该项目完成后县级投资土地整治项目立项条件达标，县级增加有效耕地面积并提高耕地质量、改善农业生产条件 |  |  |  |  | 隰县乱占耕地建房问题摸查工作经费项目投资52.588万元，已足额拨付到位，本次拨付20万元，预算执行率：100%。2020年12月31日前完成了下发图斑2742个，实地测量5000 点，农村乱占耕地点的监测。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 下发图斑数量 | =2742个 |  | 2742个 |  | 10 | 10
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 实地测量点 | =5000个 |  | 5000个 |  | 10 | 10
绩效目标 | 产出指标 | 质量指标 | 占补平衡数据准确性 | 100% |  | 100% |  | 10 | 10
绩效目标 | 产出指标 | 时效指标 | 任务开始时间 | 2020年1月1日 |  | 2020年1月1日 |  | 10 | 10
绩效目标 | 产出指标 | 时效指标 | 任务完成时间 | 2020年12月31日 |  | 2020年12月31日 |  | 10 | 10
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 预算控制数 | 20万元 |  | 20万元 |  | 10 | 10
绩效目标 | 效益指标 | 社会效益 | 监测数据有效利用率 | 100% |  | 90% |  | 10 | 9 | 通过对乱占耕地现象摸底提高数据监测利用率
绩效目标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 长效管理制度建设 | 完善 |  | 90% |  | 10 | 9 | 进一步完善长效管理机制
绩效目标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | >=95% |  | 95% |  | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 98
项目自评结论 | 主要经验做法 |  | 隰县乱占耕地建房问题摸查工作经费项目增加有效耕地面积并提高耕地质量、改善农业生产条件。以讲政治的高度、最坚决的态度、最有力的举措，开展好农村乱占耕地建房问题、违建别墅问题、“大棚房”回头看等专项整治，真正做到问题查处到位、责任追究到位、违法状态消除到位。
| 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  | 项目单位与委托单位对项目过程和细节的认知不同步。由于该项目实施过程有较强的技术性，委托单位应该在项目实施的每个关键环节及时与项目单位沟通与培训，建立信息的同步。社会效益监测数据有效利用率有待提高，长效管理制度建设有待完善。
| 下一步改进措施及 管理建议 |  | 对项目决策的建议： | 该项目决策实施良好，下一步管理中应积极执行上级政策，实现好项目成果的应用。进一步保障项目资金财力，规定项目资金的使用并严格按照预算执行。
|  |  | 对预算安排与执行的建议： | 应对项目预算进行更专业更精细化的测算，合理安排经费。提高精细化水平，确保列入预算的项目切实可行。
|  |  | 对资金管理的建议： | 建立健全财务管理制度，确保按项目实施进度拨付项目资金，从源头抓好资金专款专用。
|  |  | 项目管理的建议： | 夯实基础，提高素质，合理分配工作任务，提高工作效率。强化管理，确保项目顺利实施。
|  |  | 其他： | 无