## Sheet2
晋财建【2021】86号 2021年黄土高原水土流失综合治理271 | [5 empty] | 项目绩效自评表
[5 empty] | （ | 2021 | 年度）
项目名称 |  | 晋财建【2021】86号 2021年黄土高原水土流失综合治理271
主管部门 |  | 隰县林业局-405001 |  |  |  | 实施单位 |  | 隰县林业局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 271 |  | 271 |  | 80.74 | 10 | 29.79 | 2.98
|  | 其中：中央财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 省级财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 市县(区)财政资金 |  | 271 |  | 271 |  | 80.74 | -- | 14.895 | --
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 用于黄土高原及水土流失治理项目，项目建设地点阳头升乡、午城镇、城南乡，项目建设内容人工造林2000亩，封山育林3900亩，草原改良8000亩。 |  |  |  |  | 项目总投271万元，本年度执行资金80.73万元，结余资金：190.26万元，使用情况如下： 2021年12月9日，支出工程款（第一次付款）782351元； 2021年12月9日，支出规划黄土高原水土流失综合治理工程项目可行性研究报告咨询费：25000元。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 完成造林面积 | =13900亩 |  | 13900亩 |  | 9 | 9
绩效目标 | 产出指标 | 质量指标 | 造林合格率 | >=95% |  | 95% |  | 9 | 9
绩效目标 | 产出指标 | 时效指标 | 开始时间 | =2021年10月1日 |  | 2021年10月1日 |  | 9 | 9
绩效目标 | 产出指标 | 时效指标 | 结束时间 | =2022年12月1日 |  | 2022年12月1日 |  | 9 | 9
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 造林总投资 | =271万元 |  | 80.7351万元 |  | 9 | 2.68 | 剩余资金待项目验收合格后全部支付
绩效目标 | 效益指标 | 经济效益 | 通过使用苗木和劳务用工带动当地人口收入 | 增加 |  | 100% |  | 9 | 9
绩效目标 | 效益指标 | 社会效益 | 森林面积增加，森林质量提高，生态得到明显改善。 | 加强 |  | 100% |  | 9 | 9
绩效目标 | 效益指标 | 生态效益 | 项目区植被覆盖率 | >=30% |  | 30% |  | 9 | 9
绩效目标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 长效管理制度 | 完善 |  | 95% |  | 9 | 8.55 | 有待完善
绩效目标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | =95% |  | 95% |  | 9 | 9
总分 | [7 empty] | 100 | 86.21
项目自评结论 | 主要经验做法 |  | 在施工过程中，对各种生物、管理及工程措施综合利用，提高植被覆盖率，促进黄土高原水土保持。
| 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  | 山地丘陵面积大，植被覆盖率低，造成土质疏松，水土流失等问题； 长效管理制度制定有待完善。
| 下一步改进措施及 管理建议 |  | 对项目决策的建议： | 充分考虑经济社会以及生态效益，将现代管理理念应用到水土流失治理过程中。
|  |  | 对预算安排与执行的建议： | 强化预算执行主体责任意识，关注预算执行进度管理。
|  |  | 对资金管理的建议： | 项目资金实行专户储存、专款专用，按照资金管理办法和决算制度建立与项目相对应的财会科目，执行项目规定的报账制度，加强财务监督制度。
|  |  | 项目管理的建议： | 在治理好一个片区的基础上再去治理其它片区，逐步推进。
|  |  | 其他： | 无