## Sheet2
2021年乡村道路及两侧荒山绿化工程 | [5 empty] | 项目绩效自评表
[5 empty] | （ | 2021 | 年度）
项目名称 |  | 2021年乡村道路及两侧荒山绿化工程
主管部门 |  | 隰县林业局-405001 |  |  |  | 实施单位 |  | 隰县林业局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 74.02 |  | 59.22 |  | 59.22 | 8 | 80 | 8
|  | 其中：中央财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 省级财政资金 |  | 21.52 |  | 6.72 |  | 6.72 | -- | 31.21 | --
|  | 市县(区)财政资金 |  | 52.5 |  | 52.5 |  | 52.5 | -- | 100 | --
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成蓬门-果树场道路绿化全长2.7公里，可绿化里程2.1公里；下桑峨道路绿化全长2公里，可绿化里程1.5公里 |  |  |  |  | 完成3.6公里通道绿化，完工率100%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 绿化里程 | =3.60公里 |  | 3.6公里 |  | 11.25 | 11.25
绩效目标 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率（%） | >=95% |  | 95% |  | 11.25 | 11.25
绩效目标 | 产出指标 | 时效指标 | 建设时间 | >=150天 |  | 150天 |  | 11.25 | 11.25
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 项目总投资 | =74.02万元 |  | 59.21万元 |  | 11.25 | 11.25
绩效目标 | 效益指标 | 经济效益 | 带动就业人数 | >=20人 |  | 20人 |  | 11.25 | 11.25
绩效目标 | 效益指标 | 社会效益 | 环境保护普及率 | >=60% |  | 60% |  | 11.25 | 11.25
绩效目标 | 效益指标 | 生态效益 | 改善生态环境 | 改善 |  | 100% |  | 11.25 | 11.25
绩效目标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | >=98% |  | 98% |  | 11.25 | 11.25
总分 | [7 empty] | 100 | 100
项目自评结论 | 主要经验做法 |  | 工程建设资金的足额到位和安全使用，是工程顺利建设实施的基本保障，工程建设的各项资金都要实行专户储存，专款专用，不得挪作他用。
| 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  | 缺乏乡土植物的合理利用，养护管理难以精细化。
| 下一步改进措施及 管理建议 |  | 对项目决策的建议： | 注重加强道路绿化施工的有效监管，为施工养护质量提供有力保障。
|  |  | 对预算安排与执行的建议： | 加强预算执行与管理，提高预算执行效率。
|  |  | 对资金管理的建议： | 完善工程建设资金报账制度，完善资金管理办法与资金使用办法。
|  |  | 项目管理的建议： | 重建设轻管护，致使树木生长不良，后期成林效果难以体现。
|  |  | 其他： | 无