## Sheet2
2021年森林植被恢复费造林工程 | [5 empty] | 项目绩效自评表
[5 empty] | （ | 2021 | 年度）
项目名称 |  | 2021年森林植被恢复费造林工程
主管部门 |  | 隰县林业局-405001 |  |  |  | 实施单位 |  | 隰县林业局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 69.35 |  | 69.35 |  | 39.6 | 10 | 57.1 | 5.71
|  | 其中：中央财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 省级财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 市县(区)财政资金 |  | 69.35 |  | 69.35 |  | 39.6 | -- | 28.55 | --
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成荒山造林625亩，改善生态环境，营造宜人的自然景观，成为隰县的一道亮丽的风景线。 |  |  |  |  | 2021年森林植被恢复费造林工程项目，本年度年初预算69.35万元，执行资金：39.6万元，结余资金：29.75万元，剩余资金待项目验收合格后全部支付。资金使用情况如下： 2021年6月30日，支出森林植被恢复费项目资金198000元； 2021年12月17日，支出森林植被恢复费项目资金198000元。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 造林面积 | >=625亩 |  | 625亩 |  | 10 | 10
绩效目标 | 产出指标 | 质量指标 | 造林成活率 | >=85% |  | 85% |  | 10 | 10
绩效目标 | 产出指标 | 时效指标 | 建设时间 | 2021年6月--2021年12月 |  | 2021年6月--2021年12月 |  | 10 | 10
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 总投资 | =35万元 |  | 35万元 |  | 10 | 10
绩效目标 | 效益指标 | 经济效益 | 当地育苗户苗木销售 | 增收 |  | 100% |  | 10 | 10
绩效目标 | 效益指标 | 社会效益 | 项目区植被覆盖率 | >=35% |  | 35% |  | 10 | 10
绩效目标 | 效益指标 | 生态效益 | 增加造林面积 | =625亩 |  | 625亩 |  | 10 | 10
绩效目标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目后期管护延续性 | =2年 |  | 2年 |  | 10 | 10
绩效目标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | >=98% |  | 95% |  | 10 | 9.69 | 有待提升
总分 | [7 empty] | 100 | 95.4
项目自评结论 | 主要经验做法 |  | 在工程区，严格实行封山禁牧，大力推行舍饲圈养，发展畜牧业，确保项目成果的巩固。同时，制定相应的工程管理办法，出台相应的工程管理政策，为顺利完成工程奠定基础。 通过各式各样的宣传活动，把林业建设的政策、法律、法规原原本本交给了广大干部群众，大大地增强了群众对生态建设的自觉性和主动性，从而创造了良好的社会氛围。
| 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  | 运苗技术方面存在问题，进而给苗木造成严重损害，不利于苗木的健康生长。
| 下一步改进措施及 管理建议 |  | 对项目决策的建议： | 坚决守住生态底线，不断提升森林生态环境的质量。
|  |  | 对预算安排与执行的建议： | 加强预算执行工作的约束性，加强预算管理，合理规划项目进度。
|  |  | 对资金管理的建议： | 用于造林工程项目资金必须建立专户，专账核算，专款专用要确保按初步设计方案实施项目，确保按项目实施进度拨付项目资金，防止工程项目''缩水"和套取项目资金的行为
|  |  | 项目管理的建议： | 造林绿化工作中，存在后期管护问题。
|  |  | 其他： | 森林整体生态功能不能得到有效发挥。