## Sheet2
2021年中央财政林业草原生态保护恢复资金 | [5 empty] | 项目绩效自评表
[5 empty] | （ | 2021 | 年度）
项目名称 |  | 2021年中央财政林业草原生态保护恢复资金
主管部门 |  | 隰县林业局-405001 |  |  |  | 实施单位 |  | 隰县林业局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2116.11 |  | 2116.11 |  | 2098.48 | 10 | 99.17 | 9.92
|  | 其中：中央财政资金 |  | 2116.11 |  | 2116.11 |  | 2098.48 | -- | 99.17 | --
|  | 省级财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 市县(区)财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 我县2021年退耕还林总任务面积 56790.1亩，涉及7个乡镇，80个村委，122个行政村，9498户，农户补助总金额2116.1109万元 。根据临汾市财政局《关于提前下达2021年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算指标的通知》临财建[2020]866号。工程建设增加了林草植被，减少了水土流失和风沙危害，促进了农业结构调整，增加了农民牧入，是一项深受老百姓欢迎的民心工程。 |  |  |  |  | 本年度完成： 1、乡镇林业站和相关技术人员进行全面自查； 2、向县退耕办提交自查结果、外业调查验收表，整理并归档； 3、县退耕办向财政局提供兑现花名册，财政审核后交信用联社打卡，补助资金共计2116.1109万元，本年度兑付2098.48万元，剩余资金17.63万元，待剩余资金验收合格后兑付。资金使用明细如下： 2021年9月6日，支出退耕还林补助资金：142506.9元； 2021年9月6日，支出新一轮退耕还林补助资金：1787396元； 2021年9于6日，支出新一轮退耕还林补助资金：2968470元。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 兑付亩数 | =56790.1亩 |  | 56790.1亩 |  | 7.5 | 7.5
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 兑现户数 | =9498户 |  | 9498户 |  | 7.5 | 7.5
绩效目标 | 产出指标 | 质量指标 | 苗木成活率（%） | >=90% |  | 90% |  | 7.5 | 7.5
绩效目标 | 产出指标 | 质量指标 | 补助对象合格率 | =100% |  | 95% |  | 7.5 | 7.13 | 剩余资金验收合格后兑付
绩效目标 | 产出指标 | 时效指标 | 当年计划任务完成率 | =100% |  | 98% |  | 7.5 | 7.35 | 剩余资金验收合格后兑付
绩效目标 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% |  | 95% |  | 7.5 | 7.13 | 剩余资金验收合格后兑付
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 项目所需金额 | =2116.1109 |  | 2116.1109 |  | 7.5 | 7.5
绩效目标 | 效益指标 | 经济效益 | 退耕还林每亩地5年补助总金额 | 1500元/亩 |  | 1500元/亩 |  | 7.5 | 7.5
绩效目标 | 效益指标 | 社会效益 | 增加劳动人口就业 | 增加 |  | 90% |  | 7.5 | 6.75 | 有待增加
绩效目标 | 效益指标 | 生态效益 | 扩大生态环境面积 | 扩大 |  | 90% |  | 7.5 | 6.75 | 有待提高
绩效目标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 长效管理制度 | 完善 |  | 90% |  | 7.5 | 6.75 | 有待完善
绩效目标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | >=95% |  | 90% |  | 7.5 | 7.11 | 有待提升
总分 | [7 empty] | 100 | 96.39
项目自评结论 | 主要经验做法 |  | 建立健全财务管理制度、项目管理制度，资金管理办法、资金拨付进度措施，确保财政支出规范合理，推进各项工作顺利开展。
| 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  | 劳动人口就业有待增加，生态环境面积有待提高，长效管理制度有待完善，补助对象满意度有待提升；工作进度有待加强推进。
| 下一步改进措施及 管理建议 |  | 对项目决策的建议： | 对项目决策的建议： 1、保证财力 2、规范资金使用 3、严格按照预算执行
|  |  | 对预算安排与执行的建议： | 严格按照年初预算文件执行，资金科学预算合理，保证资金在执行过程中严格程序落实，确保账户匹配资金使用规范合理，提高财政管理效率。
|  |  | 对资金管理的建议： | 加强项目实施过程中资金管理，符合项目预算批复或相关用途，杜绝资金截留、挪用、扣留等情况。
|  |  | 项目管理的建议： | 1、严格按照预算文件，确保资金落实到位及时，专款专用。 2、夯实基础，提高素质，合理分配工作任务，提高工作效率。 3、项目资金实行规范化管理，提高项目资金的使用效益。
|  |  | 其他： | 无