## Sheet2
滨河路等管护费 | [5 empty] | 项目绩效自评表
[5 empty] | （ | 2021 | 年度）
项目名称 |  | 滨河路等管护费
主管部门 |  | 隰县林业局-405001 |  |  |  | 实施单位 |  | 隰县林业局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 63.71 |  | 63.71 |  | 63.71 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：中央财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 省级财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 市县(区)财政资金 |  | 63.71 |  | 63.71 |  | 63.71 | -- | 50 | --
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 此项目需要经费（共63.71万元）。县级绿化项目用于堆金山森林公园管护 15000元，车家坡桥头及部分街道管护 104000元， 滨河路维护 293100元，奥体中心护坡管护 30000元，幼奥中心管护 60000元。按计划完成管护地点4个、设施维护率达百分之百。2021年1月至12月完成目标，完善公共设施维护、长效管理制度，群众满意度大于等于百分之九十五。 |  |  |  |  | 本年度完成堆金山森林公园管护，车家坡桥头及部分街道管护， 滨河路维护 ，奥体中心护坡管护工作，管护资金共计：63.71万元。资金使用情况如下： 2021年4月29日，支出一季度管护费（县级管护项目）81000元； 2021年6月24日，支出县级管护费：31500元； 2021年9月8日，支出县级管护费：115500元； 2021年9月28日，支出堆金山森林公园管护费：31500元； 2021年10月21日，支出车家坡桥头绿化管护费：45000元； 2021年11月4日，支出堆金山森林公园管护费：31500元； 2021年12月15日，支出堆金山森林公园、奥体、滨河路等管护费259100元； 2021年12月17日，支出幼奥中心等管护费：42000元；
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 管护地点 | =4个 |  | 4个 |  | 11.25 | 11.25
绩效目标 | 产出指标 | 质量指标 | 管护及时率 | =100% |  | 100% |  | 11.25 | 11.25
绩效目标 | 产出指标 | 时效指标 | 开始时间 | 2021年1月1日 |  | 2021年1月1日 |  | 11.25 | 11.25
绩效目标 | 产出指标 | 时效指标 | 结束时间 | 2021年12月31日 |  | 2021年12月31日 |  | 11.25 | 11.25
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 管护成本 | 63.71万元 |  | 63.71万元 |  | 11.25 | 11.25
绩效目标 | 效益指标 | 社会效益 | 加强公共设施维护 | 完善 |  | 90% |  | 11.25 | 10.13 | 有待加强
绩效目标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 长效管理制度 | 完善 |  | 90% |  | 11.25 | 10.13 | 有待完善
绩效目标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | >=95% |  | 90% |  | 11.25 | 10.66 | 提高满意度
总分 | [7 empty] | 100 | 97.17
项目自评结论 | 主要经验做法 |  | 建立健全财务管理制度、项目管理制度，资金管理办法、资金拨付进度措施，确保财政支出规范合理，推进各项工作顺利开展。
| 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  | 从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为： 1、由于管护区域范围广泛、工作量大、任务重，工作经费不足； 2、森林管护工作还需加强等。 3、公共设施维护有待加强，长效管理制度有待完善，群众满意度有待提升。
| 下一步改进措施及 管理建议 |  | 对项目决策的建议： | 1、保证财力 2、规范资金使用 3、严格按照预算执行
|  |  | 对预算安排与执行的建议： | 严格按照年初预算文件执行，资金科学预算合理，保证资金在执行过程中严格程序落实，确保账户匹配资金使用规范合理，提高财政管理效率。
|  |  | 对资金管理的建议： | 加强项目实施过程中资金管理，符合项目预算批复或相关用途，杜绝资金截留、挪用、扣留等情况。
|  |  | 项目管理的建议： | 1、严格按照预算文件，确保资金落实到位及时，专款专用。 2、夯实基础，提高素质，合理分配工作任务，提高工作效率。 3、项目资金实行规范化管理，提高项目资金的使用效益。
|  |  | 其他： | 无