## Sheet2
业务工作保障经费 | [5 empty] | 项目绩效自评表
[5 empty] | （ | 2021 | 年度）
项目名称 |  | 业务工作保障经费
主管部门 |  | 隰县人力资源和社会保障局-301001 |  |  |  | 实施单位 |  | 隰县人力资源和社会保障局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 14 |  | 24 |  | 24 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：中央财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 省级财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 市县(区)财政资金 |  | 14 |  | 24 |  | 24 | -- | 50 | --
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目预算14万元，从2021年1月至12月结束，保障人社局机关全年工作顺利进行，依据相关财政规章制度及行政单位会计制度，在严格实行专款专用的前提下进行适时监控，全程监督，符合标准，确保机关正常运转，提高机关工作人员的工作效益。 |  |  |  |  | 业务工作保障经费主要用于支付机关印刷资料2000页、办公用品500件、工作人员365次差旅等费用，共使用财政资金24万元。保障我单位正常运行。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 机关运行办公用品 | =500件 |  | 500件 |  | 5 | 5
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 机关工作人员差旅次数 | >120次 |  | 365次 |  | 5 | 5 | 按实际次数填写。
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 机关印刷资料份数 | >2000页 |  | 2000页 |  | 10 | 10
绩效目标 | 产出指标 | 质量指标 | 业务工作保障经费使用合格率 | =100% |  | 100% |  | 10 | 10
绩效目标 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% |  | 100% |  | 10 | 10
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 完成项目所需资金 | =14万元 |  | 24万元 |  | 10 | 10 | 年初预算14万元，后期进行追加10万元。
绩效目标 | 效益指标 | 社会效益 | 保障机关单位正常运行 | 保障 |  | 100% |  | 15 | 15
绩效目标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 长效管理制度 | 完善 |  | 100% |  | 15 | 15
绩效目标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度（%） | >=95% |  | 90% |  | 10 | 9.47 | 由于年初预算资金不足，导致工作人员工作积极性、满意度不高。
总分 | [7 empty] | 100 | 99.47
项目自评结论 | 主要经验做法 |  | 我单位严格审批程序，专人负责，做到事前有请示，事中有监督，事后有记录。
| 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  | 年初预算不足，导致资金分配不能满足所有工作人员，在以后的预算编制过程中，要加大业务工作保障经费的投入，提高工作人员满意度。
| 下一步改进措施及 管理建议 |  | 对项目决策的建议： | 要结合单位具体工作实际情况，要科学合理的列入年初预算。
|  |  | 对预算安排与执行的建议： | 在编制预算时，要从源头抓起，未雨绸缪地设想下一年工作要点，逐一列出需要开支的项目。
|  |  | 对资金管理的建议： | 在使用经费的过程中，要不折不扣地按照资金支付审批程序报批。
|  |  | 项目管理的建议： | 年初制定具体可行的使用计划，尽可能细化经费的安排，分清轻重缓急，合理分配资金。
|  |  | 其他： | 无