## Sheet2
网络威胁分析设备 | [5 empty] | 项目绩效自评表
[5 empty] | （ | 2021 | 年度）
项目名称 |  | 网络威胁分析设备
主管部门 |  | 隰县人民政府办公室-104001 |  |  |  | 实施单位 |  | 隰县人民政府办公室
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 19.5 |  | 19.5 |  | 19.5 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：中央财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 省级财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 市县(区)财政资金 |  | 19.5 |  | 19.5 |  | 19.5 | -- | 50 | --
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 山西关键信息基础设施和大数据安全保卫平台共需资金195000元，在2021年3月20日之前安装到位，2021年3月31日市公安局统一对接平台数据，安全此设备能有效降低网络安全威胁。 |  |  |  |  | 从项目实施情况看，2021年我单位网络威胁分析设备完工日期：2021；设备验收合格率：100%；降低网络安全威胁：降低；开工日期：2021；设备购置成本：195000元；新建设备数量：1个；长效管理制度：完善；单位人员满意度：90%；预算执行率：100%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 新建设备数量 | =1个 |  | 1个 |  | 10 | 10
绩效目标 | 产出指标 | 质量指标 | 设备验收合格率 | =100% |  | 100% |  | 10 | 10
绩效目标 | 产出指标 | 时效指标 | 完工日期 | =2021年3月31日 |  | 2021年3月31日 |  | 10 | 10
绩效目标 | 产出指标 | 时效指标 | 开工日期 | =2021年3月20日 |  | 2021年3月20日 |  | 10 | 10
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 设备购置成本 | =195000元 |  | 195000元 |  | 10 | 10
绩效目标 | 效益指标 | 社会效益 | 降低网络安全威胁 | 降低 |  | 100% |  | 15 | 15
绩效目标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 长效管理制度 | 完善 |  | 100% |  | 15 | 15
绩效目标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | >=90% |  | 90% |  | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 100
项目自评结论 | 主要经验做法 |  | 2021年3月20日之前安装到位，2021年3月31日市公安局统一对接平台数据。结合实际，分三个阶段开展工作：1、对重点单位开展摸底工作，对信息系统实际运营情况开展调研，为设备安装和数据接入工作奠定基础。2、完成威胁分析设备部署工作。自行招标采购威胁分析设备，完成本地大型云平台和IDC机房、重点单位自建机房互联网系统出口及重要网络互连出口的安装工作。3、完成与“关保平台”数据接入工作。该项目的实施降低了网络安全威胁，提高了我单位工作人员工作效率。
| 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  | 无。
| 下一步改进措施及 管理建议 |  | 对项目决策的建议： | 科学安排项目预算，提高工作经费的使用率。
|  |  | 对预算安排与执行的建议： | 进一步加强预算管理意识，提高预算编制的科学性、合理性、准确性。
|  |  | 对资金管理的建议： | 严格按照年初部门预算和工作进度执行。
|  |  | 项目管理的建议： | 项目实施过程执行相关的管理制度。
|  |  | 其他： | 无